## Hoja1
| Segunda deadline | Importancia | Valor en puntos | Puntos totales del proyecto en segunda entrega
|  | Baja/Juntas | 5 | 275
|  | Media | 10
|  | Importate/Urgente | 15
| Integrante | Rol(es) | Puntos totales | Porcentaje dentro del proyecto |  | Integrante | Porcentaje dentro del proyecto
| Edwin | Líder de equipo | 55 | 20 |  | Edwin | 20
| Enrique | Desarrollador | 50 | 18.1818 |  | Enrique | 18.1818
| Juan | Líder de documentación/Desarrollador | 55 | 20 |  | Juan | 20
| Leandro | Diseñador gráfico/Desarrollador | 70 | 25.4545 |  | Leandro | 25.4545
| Alejandro | Desarrollador | 30 | 10.9091 |  | Alejandro | 10.9091
| Tarea asignada | Integrante asignado | Rol | Importancia | ¿A tiempo? (Sí = 100%, No = 75%) | Puntos obtenidos
Recursos Humanos y Materiales | Junta para hablar de los nuevos cambios | Edwin | Líder de equipo | Baja/Juntas | Sí | 5
|  | Enrique | Desarrollador |  |  | 5
|  | Juan |  |  |  | 5
|  | Leandro |  |  |  | 5
|  | Alejandro |  |  |  | 5
| Investigar sobre Recursos materiales | Enrique |  | Importate/Urgente | Sí | 15+15
|  | Alejandro |  |  | No | 0
| Investigar sobre los recursos humanos | Juan |  |  | Sí | 15
|  | Leandro |  |  |  | 15
| Revisar las investigaciones dadas por el equipo | Edwin | Líder de equipo | Media | Sí | 10
| Crear el nuevo archivo de excel para la tabla de porcentajes |  |  |  | Sí | 10
| Tener una junta con el tutor de proyecto para hablarle de nuestros avances |  | Líder de equipo | Baja/Juntas | Sí | 5
|  | Enrique | Desarrollador |  |  | 5
|  | Leandro |  |  |  | 5
| Hacer una rama de "Primera entrega" | Edwin | Líder de equipo |  | Si | 5
| Plantear el diseño o ejemplos de diseños a usar para las cartas de "Recursos Materiales" | Enrique | Desarrollador | Media | Sí | 10
|  | Juan |  |  |  | 10
| Plantear el diseño o ejemplos de diseños a usar para las cartas de "Recursos Humanos" | Alejandro |  | Media | Sí | 10
|  | Leandro |  |  |  | 10
| Plantear el diseño o ejemplos de diseños a usar para las cartas de "Casos o situaciones" | Edwin | Líder de equipo | Media | Sí | 10
| Revisar los ejemplos/diseños de las cartas dentro de cada categoría |  |  |  |  | 10
Segunda deadline | Hacer presentación para la segunda deadline | Leandro | Desarrollador | Importate/Urgente | Sí | 15
|  | Alejandro |  |  |  | 15
|  | Enrique |  |  |  | 15
| Hacer las bitácoras de las juntas realizadas a lo largo de la segunda deadline | Juan | Líder de doumentación | Media | Sí | 10
| Hacer un boceto del logo principal del proyecto | Leandro | Diseñador gráfico | Media | Sí | 10
| Añadir recursos visuales a la presentación | Juan | Desarrollador | Media | Sí | 15
| Hacer los logos finales del resto de las categorías | Leandro | Diseñador gráfico | Media | Si | 10
| Tercera deadline | Importancia | Valor en puntos | Puntos totales del proyecto en tercera entrega
|  | Baja/Juntas | 5 | 295
|  | Media | 10
|  | Importate/Urgente | 15
| Integrante | Rol(es) | Puntos totales | Porcentaje dentro del proyecto
| Edwin | Líder de equipo | 65 | 22.0339
| Enrique | Desarrollador | 55 | 18.6441
| Juan | Líder de documentación/Desarrollador | 55 | 18.6441
| Leandro | Diseñador gráfico/Desarrollador | 50 | 16.9492
| Alejandro | Desarrollador | 55 | 18.6441
| Tarea asignada | Integrante asignado | Rol | Importancia | ¿A tiempo? (Sí = 100%, No = 75%) | Puntos obtenidos
Puntos de habilidad y habilidades de proyectos de software | Junta para hablar sobre la tercera entrega y repartir la división de tareas de investigación | Edwin | Líder de equipo | Baja/Juntas | Sí | 5
|  | Enrique | Desarrollador |  |  | 5
|  | Juan |  |  |  | 5
|  | Leandro |  |  |  | 5
|  | Alejandro |  |  |  | 5
| Investigar los factores que modifican las ganancias con respecto al proyecto en sí | Leandro |  | Importate/Urgente | Sí | 15
|  | Juan |  |  |  | 15
| Investigar los factores que modifican las ganancias con respecto a la empresa en sí | Alejandro |  |  | Sí | 15
|  | Enrique |  |  |  | 15
| Juntarse con el tutor de proyecto para resolver dudas | Edwin | Líder de equipo | Importate/Urgente | Sí | 15
| Realizar las 10 cartas de habilidad de proyecto de software | Juan | Desarrollador | Media | No | 7.5
|  | Enrique |  |  |  | 7.5
|  | Alejandro |  |  |  | 7.5
| Realizar las 10 cartas de puntos de habilidad | Juan |  |  | No | 7.5
|  | Enrique |  |  |  | 7.5
|  | Alejandro |  |  |  | 7.5
| Hacer los logos de "Puntos de habilidad" y "habilidades" | Leandro | Diseñador gráfico | Media | Sí | 10
| Pasar las categoría de "casos a usar" a formato de imagen | Edwin | Líder de equipo | Baja/Juntas | Sí | 5
| Pasar las categoría de "Recursos Materiales" a formato de imagen |  |  |  |  | 5
| Pasar las categoría de "Recursos Humanos" a formato de imagen |  |  |  |  | 5
| Pasar las categoría de "Puntos de Habilidad" a formato de imagen |  |  |  |  | 5
| Pasar las categoría de "Habilidades" a formato de imagen |  |  |  |  | 5
| Juntarse para hacer la demostración del juego | Edwin | Líder de equipo | Baja/Juntas | Sí | 5
|  | Leandro | Desarrollador |  |  | 5
|  | Enrique |  |  |  | 5
|  | Juan |  |  |  | 5
|  | Alejandro |  |  |  | 5
Tercera deadline | Planear la forma en la que se haría el video | Alejandro | Desarrollador | Importate/Urgente | Sí | 15
|  | Juan |  |  |  | 15
| Iniciar un boceto sobre el póster a entregar | Leandro |  |  | Sí | 15
|  | Enrique |  |  |  | 15
| Iniciar un boceto sobre el word a entregar | Edwin | Líder de equipo |  | Sí | 15
| Integrante | Porcentaje durante la primera entrega | Porcentaje durante la segunda entrega | Porcentaje durante la tercera entrega | Porcentaje TOTAL dentro del proyecto
| Edwin | 28% | 20% | 22% | 23.3333
| Enrique | 16% | 18% | 18% | 17.3333
| Juan | 20% | 20% | 18% | 19.3333
| Leandro | 18% | 25% | 16% | 19.6667
| Alejandro | 18% | 10% | 18% | 15.3333
| Entrega Final | Integrante | Porcentaje TOTAL dentro del proyecto
|  | Edwin | 23%
|  | Enrique | 17%
|  | Juan | 19%
|  | Leandro | 19%
|  | Alejandro | 15%